## 1. Sprint Planning – Lập kế hoạch Sprint

### Mục tiêu: Xác định Sprint Goal và các công việc sẽ thực hiện trong Sprint.

### Thời lượng: 2 giờ

### Thành phần: Product Owner, Scrum Master, Development Team

### Cách tổ chức Sprint Planning:

Bước 1 – PO trình bày mục tiêu Sprint và các User Story quan trọng nhất:

- Ví dụ mục tiêu: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán cơ bản.”

- User Story ưu tiên:

  - US01: Đăng nhập / Đăng ký

  - US02: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  - US03: Thanh toán online

  - US04: Xem danh sách đơn hàng

Bước 2 – Nhóm Dev ước lượng độ phức tạp (Story Points)
Dùng hệ Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13

Bước 3 – Chọn User Story vào Sprint Backlog
Dựa vào velocity (ví dụ velocity = 20 SP).

Ví dụ Sprint Backlog được chọn:

| User Story | Điểm SP | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US02 – Giỏ hàng | 8 | Selected |
| US03 – Thanh toán | 8 | Selected |
| US01 – Đăng nhập | 4 | Selected |

Bước 4 – Chia Task cho nhóm Dev
Ví dụ US02 (Giỏ hàng):

- T01: Tạo API thêm/xóa sản phẩm

- T02: Thiết kế UI giỏ hàng

- T03: Viết logic cập nhật số lượng

- T04: Kiểm thử

→ Kết quả đầu ra Sprint Planning:

- Sprint Goal: Hoàn thành chức năng giỏ hàng và thanh toán cơ bản

- Sprint Backlog: Danh sách các User Story + Task chi tiết

## 2. Daily Scrum – Họp mỗi ngày

### Thời lượng: 15 phút

### Mục tiêu: Theo dõi tiến độ và phát hiện sớm vấn đề

### Cách tổ chức:

Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?
→ “Hoàn chỉnh API giỏ hàng.”

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
→ “Làm UI giỏ hàng và test.”

- Có gì cản trở không?
→ “Thiếu dữ liệu mẫu từ PO.”

Scrum Master ghi lại và xử lý ngay sau cuộc họp.
Cuộc họp diễn ra nhanh, đúng giờ, không thảo luận vấn đề kỹ thuật.

## 3. Sprint Review – Trình bày sản phẩm

### Thời lượng: 1 giờ

### Thành phần: Scrum Team + Stakeholders

### Cách tổ chức Review:

- Demo trực tiếp sản phẩm đã hoàn thành
Ví dụ demo:

  - Thêm sản phẩm vào giỏ

  - Tăng giảm số lượng

  - Thanh toán VNPay

  - Xem danh sách đơn hàng

- PO kiểm tra User Story hoàn thành đúng DoD
(đã test, không lỗi, UI đúng yêu cầu)

- Khách hàng đưa ra phản hồi
Ví dụ:

  - “Thêm nút mua nhanh.”

  - “Đổi màu nút thanh toán cho dễ nhìn.”

- PO cập nhật Product Backlog

  - Thêm yêu cầu mới nếu cần

  - Điều chỉnh mức ưu tiên

## 4. Sprint Retrospective – Rút kinh nghiệm

### Thời lượng: 45 phút

### Mục tiêu: Cải tiến quy trình làm việc cho Sprint tiếp theo.

### Cách tổ chức ngắn gọn nhất:

1) Điều gì làm tốt?

- Giao tiếp giữa các thành viên tốt

- Code review kịp thời

- Không trễ deadline

2) Điều gì chưa tốt?

- Estimate chưa chính xác

- Test hơi chậm

- Product Owner thay đổi yêu cầu muộn

3) Cải tiến cho Sprint sau:

- Hoàn thiện User Story trước Sprint

- Chuẩn hóa API giữa frontend–backend

- Tăng tự động hóa test