| Tên Sinh Viên | Đào Quang Huy |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN115 |
| Lớp | CNTT4 |
| Tên dự án | Thương mại điện tử |
| Ngày nộp | 04/12/2025 |

# Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Sprint Goal

Trong Sprint này, nhóm tập trung hoàn thiện các chức năng cơ bản cho khách hàng: đăng ký/đăng nhập, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán đơn hàng, nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến cơ bản và liền mạch.

## 1.2 Danh sách User Stories

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là khách hàng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng, để có thể truy cập tài khoản và quản lý thông tin cá nhân | Người dùng có thể đăng ký & đăng nhập | 5 | Must |
| 2 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm, để có thể lựa chọn sản phẩm cần mua | Người dùng xem danh sách sản phẩm | 3 | Must |
| 3 | Là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để có thể mua nhiều sản phẩm cùng lúc | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Must |
| 4 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng, để hoàn tất việc mua hàng một cách nhanh chóng | Thanh toán đơn hàng | 8 | Must |
| 5 | Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng, để theo dõi các đơn đã mua và kiểm tra trạng thái | Xem lịch sử đơn hàng | 5 | Should |
| 6 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa), để cập nhật danh mục sản phẩm trên cửa hàng | Quản lý sản phẩm (Admin) | 8 | Could |
| 7 | Là khách hàng, tôi muốn thêm đánh giá sản phẩm, để chia sẻ cảm nhận và giúp người khác lựa chọn | Thêm đánh giá sản phẩm | 3 | Could |

## 1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Người dùng có thể đăng ký & đăng nhập | 1. Người dùng nhập email & mật khẩu hợp lệ 2. Nhận thông báo lỗi nếu dữ liệu sai 3. Sau đăng nhập thành công, chuyển đến trang Home |
| Người dùng xem danh sách sản phẩm | 1. Hiển thị danh sách sản phẩm đầy đủ 2. Có ảnh, tên, giá 3. Có thể lọc theo danh mục |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ thành công 2. Cập nhật số lượng nếu đã có trong giỏ 3. Hiển thị giỏ hàng đúng |
| Thanh toán đơn hàng | 1. Người dùng chọn phương thức thanh toán 2. Nhận xác nhận thanh toán 3. Cập nhật trạng thái đơn hàng |
| Xem lịch sử đơn hàng | 1. Hiển thị danh sách đơn hàng của user 2. Xem chi tiết đơn 3. Sắp xếp theo thời gian |
| Quản lý sản phẩm (Admin) | 1. Admin thêm/sửa/xóa sản phẩm 2. Thông báo thành công/ lỗi 3. Cập nhật sản phẩm trên trang người dùng |
| Thêm đánh giá sản phẩm | 1. Người dùng có thể viết đánh giá 2. Đánh giá hiển thị trên sản phẩm 3. Kiểm tra ngôn từ không hợp lệ |

## 1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh |
| 2 | Code hoàn thành, review xong |
| 3 | Kiểm thử thành công (Test Case pass 100%) |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn user & QA cập nhật |
| 5 | Đã merge vào main branch |

## 1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Người dùng có thể đăng ký & đăng nhập | 5 | Đăng nhập/đăng ký cơ bản, có xác thực email |
| Người dùng xem danh sách sản phẩm | 3 | Chỉ hiển thị danh sách, filter cơ bản |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Thêm giỏ hàng, update số lượng |
| Thanh toán đơn hàng | 8 | Thanh toán liên quan API & logic phức tạp |
| Xem lịch sử đơn hàng | 5 | Lấy dữ liệu và hiển thị lịch sử đơn |
| Quản lý sản phẩm (Admin) | 8 | Quản lý sản phẩm admin, CRUD đầy đủ |
| Thêm đánh giá sản phẩm | 3 | Viết đánh giá, hiển thị bình luận |

- Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task ID | Người thực hiện | Mô tả công việc ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | S1-T1 | Dev | Viết API Đăng ký/Đăng nhập (kèm mã hóa mật khẩu) |
|  | S1-T2 | Dev | Xây dựng Form UI Đăng ký/Đăng nhập + Validate |
|  | S1-T3 | Tester | Viết Test Case + Thực hiện Test (Lỗi đăng nhập, trùng email) |
| S2 | S2-T1 | Dev | Xây dựng API GET /products (có lọc, tìm kiếm, phân trang) |
|  | S2-T2 | Dev | Dựng UI hiển thị Danh sách sản phẩm (Grid layout, Responsive) |
|  | S2-T3 | Tester | Test UI trên các thiết bị (PC/Mobile) + Test tốc độ tải |
| S3 | S3-T1 | Dev | Logic thêm/lưu SP vào LocalStorage/Redux (Giỏ hàng) |
|  | S3-T2 | Dev | Cập nhật số lượng SP trong badge giỏ hàng (Real-time) |
|  | S3-T3 | Tester | Test Cộng dồn số lượng SP + Test thêm nhiều lần |
| S4 | S4-T1 | Dev | Viết API POST /orders (lưu đơn, trừ kho, validate) |
|  | S4-T2 | Dev | Dựng Form UI Thanh toán (Thông tin nhận hàng) + Validate |
|  | S4-T3 | Dev | Tích hợp API Thanh toán + Chuyển trang "Hoàn tất" |
|  | S4-T4 | Tester | Test toàn bộ Luồng Thanh toán End-to-End |
| S5 | S5-T1 | Dev | Viết API GET /orders/history (theo userId) |
|  | S5-T2 | Dev | Dựng UI hiển thị Danh sách đơn hàng (Thông tin cơ bản) |
|  | S5-T3 | Tester | Test Hiển thị, Phân trang và Sắp xếp (Sort) |
| S6 | S6-T1 | Dev | Viết API Thêm sản phẩm |
|  | S6-T2 | Dev | Viết API Sửa sản phẩm |
|  | S6-T3 | Dev | Viết API Xóa sản phẩm (Delete/Soft Delete) |
|  | S6-T4 | Dev | Dựng Trang Admin: Thêm/Sửa/Xóa + Upload ảnh |
|  | S6-T5 | Tester | Test CRUD sản phẩm + Test Quyền Admin |
| S7 | S7-T1 | Dev | Viết API POST/GET Đánh giá sản phẩm |
|  | S7-T2 | Dev | Dựng Form UI Đánh giá (Rating + Nội dung) |
|  | S7-T3 | Tester | Test Gửi Đánh giá + Test Hiển thị Sao trung bình |

## 2.2 Kanban Board

NGÀY 1 – Khởi động & Đăng ký/Đăng nhập

Mục tiêu: Hoàn thành nền tảng tài khoản để người dùng đăng nhập được.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | S1-T3: Test Auth | S1-T1: API Auth Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |
|  |  | S1-T2: UI Auth Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |
| S2 | S2-T1: API /products |  |  |  |  |
| Các Story khác | (Tất cả task còn lại) |  |  |  |  |

Nhận xét Ngày 1:

Trọng tâm: Tập trung 100% vào Story S1 (Auth) (5 SP) và đã hoàn thành các Task Dev (T1, T2) ngay trong ngày.

Ưu tiên: Tuân thủ nguyên tắc MUST bằng cách bắt đầu và hoàn thành chức năng nền tảng đầu tiên.

Kế hoạch: Bắt đầu sớm S2-T1 (API /products) trong Todo, cho thấy nhóm chủ động chuẩn bị cho công việc của Ngày 2.

NGÀY 2 – Danh sách sản phẩm

Mục tiêu: Hoàn thành API + giao diện xem danh sách sản phẩm.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | S1-T3: Test Auth Start: Day2 Due: Day2 |  | S1-T1, S1-T2 |  |
| S2 | S2-T3: Test UI + Tốc độ tải | S2-T1: API /products Start: Day1 Due: Day2 |  |  |  |
|  |  | S2-T2: UI DS SP Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |
| S3 | S3-T1: Logic Giỏ hàng |  |  |  |  |

Nhận xét Ngày 2:

Tiến độ S2: Task API (S2-T1) và UI (S2-T2) của Story S2 (Sản phẩm) (3 SP, MUST) được đẩy vào In Progress và dự kiến hoàn thành trong ngày, đảm bảo người dùng có thể xem được sản phẩm.

Hoàn thành S1: S1-T1/T2 đã hoàn tất và S1-T3 (Test Auth) được thực hiện, giúp Story S1 sớm chuyển sang Done.

Kế hoạch: Bắt đầu chuẩn bị cho Story S3 (Giỏ hàng) (3 SP, SHOULD/MUST) trong Todo, đúng theo thứ tự ưu tiên luồng mua hàng.

NGÀY 3 – Giỏ hàng + Chuẩn bị Thanh toán

Mục tiêu: Làm xong logic giỏ hàng + backend chuẩn bị cho xử lý đơn hàng.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  | S1-T3 | S1-T1, S1-T2 |
| S2 |  | S2-T3: Test UI + Tải Start: Day3 Due: Day3 |  | S2-T1, S2-T2 |  |
| S3 | S3-T3: Test giỏ hàng | S3-T1: Logic Giỏ hàng Start: Day2 Due: Day3 |  |  |  |
|  |  | S3-T2: Badge Real-time Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |
| S4 | S4-T2: UI Checkout | S4-T1: API /orders Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |
| S5 | S5-T1: API history |  |  |  |  |

Nhận xét Ngày 3:

Hoàn thành MUST: Task Logic cốt lõi của S3 (Giỏ hàng) (T1, T2) được hoàn thành, và S4-T1 (API /orders) (8 SP) cũng được bắt đầu và hoàn thành ngay trong ngày, giải quyết phần phức tạp nhất của luồng thanh toán (MUST).

Kiểm thử: S2-T3 (Test SP) và S1-T3 (Test Auth) đang được xử lý, duy trì chất lượng cho các Story đã hoàn thành.

Kế hoạch trước: Bắt đầu sớm S5-T1 (API history) (5 SP, SHOULD) và đưa S4-T2 (UI Checkout) vào Todo, chuẩn bị tốt cho việc tích hợp vào Ngày 5.

NGÀY 4 – CRUD Admin (Thêm, Sửa, Xóa sản phẩm)

Mục tiêu: Làm xong trang Admin và backend cho quản trị sản phẩm.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 |  | S3-T3: Test giỏ hàng Start: Day4 Due: Day4 |  | S3-T1, S3-T2 |  |
| S5 | S5-T2: UI lịch sử | S5-T1: API history Start: Day3 Due: Day4 |  |  |  |
| S6 | S6-T5: Test CRUD Admin | S6-T1..T4: API + UI CRUD SP Start: Day4 Due: Day4 |  |  |  |
| Khác | (Các task còn lại) |  |  | S2-T3 | S1-T1..T3, S2-T1..T2 |

Nhận xét Ngày 4:

Vượt mục tiêu: Nhóm tập trung vào Story S6 (Admin CRUD) (8 SP, COULD) và đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ API và UI Admin trong ngày.

Cân bằng: Việc hoàn thành nhanh các Story MUST trước cho phép nhóm có đủ thời gian để xử lý Story phức tạp (S6) này ngay trong giữa Sprint.

Tiếp tục luồng: S5-T1 (API history) tiếp tục chạy và S3-T3 (Test giỏ hàng) được xử lý, duy trì tốc độ cho các Task đã lên kế hoạch.

NGÀY 5 – Thanh toán

Mục tiêu: Tập trung vào xử lý đơn hàng + tích hợp giao diện.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | S4-T4: Test E2E | S4-T2: UI Checkout Start: Day3 Due: Day5 |  | S4-T1 |  |
|  |  | S4-T3: Tích hợp API Start: Day5 Due: Day5 |  |  |  |
| S5 | S5-T3: Test Phân trang | S5-T2: UI lịch sử Start: Day4 Due: Day5 |  | S5-T1 |  |
| S6 |  | S6-T5: Test CRUD Admin Start: Day5 Due: Day5 |  | S6-T1..T4 |  |
| S7 | S7-T2: UI Đánh giá | S7-T1: API Review Start: Day5 Due: Day5 |  |  |  |

Nhận xét Ngày 5:

Trọng tâm S4: Tập trung cao độ vào S4 (Thanh toán) (8 SP, MUST) bằng việc xử lý đồng thời UI Checkout (S4-T2) và Task quan trọng nhất là Tích hợp API (S4-T3).

Hoàn thành phụ: S6-T5 (Test Admin), S5-T2 (UI History) và S7-T1 (API Review) được bắt đầu và dự kiến hoàn thành, duy trì đà cho các Story ưu tiên thấp hơn (SHOULD/COULD).

Chuẩn bị Kiểm thử: S4-T4 (Test E2E) và S5-T3 (Test Phân trang) đã được đưa vào Todo, sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử chuyên sâu vào Ngày 6.

NGÀY 6 – Tích hợp & Hoàn thiện

Mục tiêu: Ghép API thanh toán + lịch sử đơn hàng + đánh giá.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 |  | S4-T4: Test E2E Start: Day6 Due: Day6 |  | S4-T3 | S4-T1, S4-T2 |
| S5 |  | S5-T3: Test Phân trang Start: Day6 Due: Day6 |  | S5-T2 | S5-T1 |
| S7 | S7-T3: Test Review | S7-T2: UI Đánh giá Start: Day5 Due: Day6 |  | S7-T1 |  |
| Khác |  |  |  | S6-T5 | S6-T1..T4, S3-T1..T3 |

Nhận xét Ngày 6:

Giai đoạn Kiểm thử: Chuyển sang giai đoạn kiểm thử toàn diện với S4-T4 (Test E2E) và S5-T3 (Test Phân trang) là các Task In Progress chính.

Hoàn thành Tích hợp: S4-T3 (Tích hợp API) được chuyển sang Review, cho thấy luồng Thanh toán đã được kết nối.

Hoàn thành S7: S7-T2 (UI Đánh giá) dự kiến hoàn thành, chuẩn bị đóng Story S7 (Đánh giá) (3 SP, COULD) – vượt mục tiêu Sprint.

Sự chậm trễ: Tester phát hiện lỗi trong Test E2E (B01), yêu cầu Dev Fix Bug, điều này sẽ chiếm dụng thời gian quý báu của Ngày 7.

NGÀY 7 – Test End-to-End & Fix Bug

Mục tiêu: Test toàn hệ thống + đóng Sprint.

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 |  | Fix bug tổng (S4-T4) Start: Day7 Due: Day7 |  | S4-T4 | S4-T1..T3 |
| S5 |  | Bug small (S5-T3) Start: Day7 Due: Day7 |  |  | S5-T1..T3 |
| S7 |  | Bug UI nhỏ (S7-T3) Start: Day7 Due: Day7 |  |  | S7-T1..T2 |
| S1,S2,S3,S6 |  |  |  |  | 100% |

Nhận xét Ngày 7:

Đóng Sprint: Ngày cuối cùng tập trung 100% vào việc Fix Bug và đảm bảo các Story đạt Definition of Done (DoD).

Hoàn thành Story: Tất cả 7 Story (bao gồm cả các Story SHOULD và COULD) đã được chuyển sang Done, đạt mục tiêu 0 Story Point còn lại vào cuối Sprint.

Trọng tâm: Các Bug (B01, B02, B03, B04) được xử lý dứt điểm, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm bàn giao.

Kết quả: Sprint thành công và vượt mục tiêu đặt ra.

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01: Đăng ký & Đăng nhập | Medium | Dễ lỗi xác thực và bảo mật. |
| US-02: Xem sản phẩm | Medium | Dữ liệu nhiều, load chậm hoặc lỗi lọc. |
| US-03: Giỏ hàng | Low | Logic đơn giản, ít phụ thuộc. |
| US-04: Thanh toán | High | Quy trình phức tạp, dễ lỗi đơn hàng. |
| US-05: Lịch sử đơn hàng | Medium | Lỗi phân trang hoặc lấy sai dữ liệu. |
| US-06: Admin CRUD sản phẩm | High | Nhiều thao tác, dễ sai dữ liệu và quyền. |
| US-07: Đánh giá sản phẩm | Low | Chức năng nhẹ, ít rủi ro. |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Task ID | Mô tả ngắn | Ưu tiên (MoSCoW) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 – Auth | S1-T1 | API Register/Login | Must | Cốt lõi để hoạt động hệ thống, không có không dùng được |
|  | S1-T2 | UI Form đăng ký/đăng nhập | Must | Người dùng phải có giao diện để thao tác |
|  | S1-T3 | Test case Auth | Should | Quan trọng nhưng có thể lùi nhẹ nếu thiếu thời gian |
| Story 2 – Sản phẩm | S2-T1 | API GET /products | Must | Không có API → không tải được sản phẩm |
|  | S2-T2 | UI danh sách sản phẩm | Must | Người dùng phải xem được SP |
|  | S2-T3 | Test UI + tốc độ tải | Could | Tối ưu thêm, không bắt buộc để chạy hệ thống |
| Story 3 – Giỏ hàng | S3-T1 | Logic thêm giỏ hàng | Must | Giỏ hàng là chức năng nền tảng |
|  | S3-T2 | Badge số lượng real-time | Could | Chỉ tăng trải nghiệm |
|  | S3-T3 | Test thêm giỏ | Should | Kiểm thử để tránh sai logic |
| Story 4 – Thanh toán | S4-T1 | API /orders | Must | Lõi quy trình thanh toán |
|  | S4-T2 | UI Form Checkout | Must | Không có UI → không thanh toán được |
|  | S4-T3 | Tích hợp API | Must | Không tích hợp → flow không chạy |
|  | S4-T4 | Test end-to-end | Should | Quan trọng nhưng có thể lùi 1 chút |
| Story 5 – Lịch sử | S5-T1 | API history | Should | Không ảnh hưởng việc mua hàng |
|  | S5-T2 | UI lịch sử | Could | Chỉ phục vụ hiển thị thêm |
|  | S5-T3 | Test phân trang | Could | Tối ưu nâng cao |
| Story 6 – Admin | S6-T1..T3 | API CRUD | Should | Quan trọng nhưng không bắt buộc cho khách hàng |
|  | S6-T4 | UI Admin | Could | Không ảnh hưởng chức năng mua hàng |
|  | S6-T5 | Test CRUD | Won’t | Không bắt buộc trong Sprint này |
| Story 7 – Đánh giá | S7-T1 | API Review | Could | Không ảnh hưởng quy trình chính |
|  | S7-T2 | UI đánh giá | Could | Tính năng phụ |
|  | S7-T3 | Test review | Won’t | Không quan trọng trong Sprint |

# 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev

Story 1 – Auth

Task S1-T1 – API Register/Login (Backend)

Quy trình Dev mô phỏng:

- Dev mở Postman → tạo request POST /register.

- Nhập body gồm email, password → gửi request.

- Kiểm tra server phản hồi JSON (success/error).

- Tích hợp JWT vào response.

- Test lại với email trùng → nhận lỗi.

Task S1-T2 – Form UI Login/Register (Frontend)

Quy trình Dev mô phỏng:

- Tạo giao diện form gồm: Email, Mật khẩu, Nút Submit.

- User nhập email → script kiểm tra hợp lệ.

- Bấm Login → UI gọi API.

- Nếu thành công → chuyển màn Home.

- Nếu sai mật khẩu → UI hiện popup lỗi.

Task S1-T3 – Tester test Auth

- Tester mở form → nhập email hợp lệ.

- Nhập mật khẩu sai → hệ thống báo lỗi.

- Nhập email đã tồn tại → báo lỗi.

- Test đăng nhập → chuyển đúng màn hình.

Story 3 – Giỏ hàng

S3-T1 – Thêm SP vào giỏ (Frontend)

User bấm nút “Add to cart”.

Dev mô phỏng: hệ thống lưu sản phẩm vào LocalStorage/Redux.

Nếu SP đã tồn tại → tăng quantity lên.

S3-T2 – Badge số lượng

Dev mô phỏng event “cartUpdated”.

Badge góc icon giỏ → tự động cập nhật số lượng.

S3-T3 – Tester

Thêm SP A → quantity = 1

Thêm SP A lần nữa → quantity = 2

Xóa cache → kiểm tra reset

Story 4 – Thanh toán

S4-T1 – API /orders

Dev tạo request POST /orders.

Nhập thông tin: tên, địa chỉ, SP trong giỏ.

Server kiểm tra tồn kho → tạo orderId → trả về success.

S4-T2 – UI Checkout

UI mở form nhập địa chỉ.

User nhập thiếu → thông báo lỗi.

Nhập đầy đủ → gửi API.

S4-T3 – Tích hợp

Dev mô phỏng click nút “Pay”.

UI → call /orders → điều hướng sang “Order Success”.

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Output |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Đăng ký thành công | Email hợp lệ + mật khẩu 8 ký tự | Bấm Register | Hiện thông báo “Đăng ký thành công”, chuyển Login |
| TC02 – Đăng nhập sai mật khẩu | Email đúng, mật khẩu sai | Bấm Login | Hiện lỗi “Sai mật khẩu” |
| TC03 – Thêm vào giỏ hàng | Chọn 1 sản phẩm | Bấm “Add to cart” | SP hiển thị trong giỏ + quantity = 1 |
| TC04 – Cộng dồn sản phẩm | SP đã có trong giỏ | Bấm “Add to cart” lần 2 | quantity tăng +1 |
| TC05 – Thanh toán thành công | Nhập tên + địa chỉ hợp lệ | Bấm “Pay now” | Tạo order + chuyển trang Order Success |
| TC06 – Lịch sử đơn hàng | userId hợp lệ | Mở trang History | Hiển thị danh sách đơn đúng |
| TC07 – Review sản phẩm | rating + nội dung | Submit Review | Review hiển thị ngay trên UI |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Sản phẩm không hiển thị trong giỏ sau khi thêm | Medium | 1. Chọn SP → Add to Cart 2. Mở giỏ hàng | SP phải xuất hiện trong danh sách | Fixed |
| B02 | Form đăng ký không hiện lỗi khi email sai | High | 1. Nhập email không đúng định dạng 2. Bấm Register | Phải hiện “Email không hợp lệ” | Đang sửa |
| B03 | Badge giỏ hàng không cập nhật số lượng | Low | 1. Thêm SP 2 lần 2. Quan sát badge | Badge tăng lên 2 | Fixed |
| B04 | Review không load sau khi submit | Medium | 1. Nhập review 2. Submit | Review hiển thị ngay | Đang test |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

Nhận xét:

- Day 1: Thực tế khớp Lý tưởng (30 SP).

- Day 2 - Day 4: Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng. Điều này cho thấy nhóm đang chậm hơn so với tốc độ lý tưởng (Ví dụ: Day 4, lý tưởng còn 15 SP, thực tế còn 16 SP).

- Day 5 - Day 7: Đường thực tế nằm dưới đường lý tưởng và kết thúc đúng hạn (0 SP vào Day 7), cho thấy nhóm đã tăng tốc và vượt qua mức tiến độ lý tưởng ở giai đoạn cuối Sprint.

## 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 (Sáng Ngày 2) | Dev: Hoàn thành API đăng ký/đăng nhập (S1-T1) và Form UI (S1-T2). Bắt đầu API xem sản phẩm (S2-T1). | Dev: Hoàn thành API xem sản phẩm (S2-T1) và làm UI hiển thị danh sách SP (S2-T2). Bắt đầu Logic thêm giỏ hàng (S3-T1). | Tester: S1-T3 (Test Auth) chưa bắt đầu kịp do Dev cần review code. Khả năng UI/API SP (S2-T1/T2) sẽ bị chậm test. |
| Log 2 (Sáng Ngày 3) | Dev: Hoàn thành API SP (S2-T1) và UI SP (S2-T2). Bắt đầu API Order (S4-T1). Tester: Hoàn thành Test Auth (S1-T3), phát hiện 1 bug nhỏ về validate email (B02). | Dev: Sửa bug validate email. Hoàn thành Logic giỏ hàng (S3-T1, S3-T2). Bắt đầu UI Checkout (S4-T2). | Dev (Backend): Mô hình dữ liệu cho đơn hàng (S4-T1) phức tạp hơn dự kiến (liên quan trừ kho). Cần thêm 1 giờ để hoàn thiện. |
| Log 3 (Sáng Ngày 4) | Dev: Hoàn thành Logic giỏ hàng (S3-T1, S3-T2). Hoàn thành API Order (S4-T1). Bắt đầu API History (S5-T1). Tester: Hoàn thành Test SP (S2-T3), Test giỏ hàng (S3-T3). | Dev: Tập trung cao độ vào Admin CRUD (S6-T1..T4), gồm cả API và UI. Bắt đầu UI Lịch sử đơn hàng (S5-T2). | Dev (Frontend): Trang Admin yêu cầu nhiều component UI (form upload ảnh, modal) hơn dự kiến. Có thể cần làm lướt qua để tập trung cho Thanh toán (S4) Ngày 5. |
| Log 4 (Sáng Ngày 5) | Dev: Hoàn thành toàn bộ Admin CRUD (S6-T1..T4). Hoàn thành API History (S5-T1). Bắt đầu API Review (S7-T1). Tester: Bắt đầu Test CRUD Admin (S6-T5). | Dev: Tập trung vào Thanh toán: UI Checkout (S4-T2) và Tích hợp API (S4-T3). Hoàn thành UI History (S5-T2). Bắt đầu UI Review (S7-T2). | Dev (Frontend/Backend): Tích hợp API Thanh toán (S4-T3) đang gặp vấn đề CORS/Authentication. Cần phối hợp gấp để gỡ lỗi trong buổi sáng. |
| Log 5 (Sáng Ngày 6) | Dev: Hoàn thành UI Checkout (S4-T2) và Tích hợp API Thanh toán (S4-T3). Hoàn thành UI History (S5-T2). Hoàn thành API Review (S7-T1). Tester: Hoàn thành Test CRUD Admin (S6-T5). | Tester: Tiến hành Test End-to-End Thanh toán (S4-T4) và Test nâng cao Lịch sử (S5-T3). Dev: Hoàn thành UI Review (S7-T2). | Tester: Test E2E phát hiện lỗi giỏ hàng (B01 - SP không hiển thị sau khi thêm). Cần Dev Front-end sửa gấp để tiếp tục test luồng thanh toán. |
| Log 6 (Sáng Ngày 7) | Tester: Hoàn thành Test E2E Thanh toán (S4-T4) và Test Lịch sử (S5-T3). Phát hiện Bug nhỏ (B03). Dev: Sửa Bug giỏ hàng (B01). Hoàn thành UI Review (S7-T2). | Tester: Test Đánh giá SP (S7-T3). Dev: Sửa Bug badge giỏ hàng (B03) và Bug tổng thể còn lại (B02, B04). Merge code vào nhánh Main. | Cả nhóm: Chỉ còn vài giờ cho Test và Fix bug cuối cùng. Cần ưu tiên các bug High/Medium và bỏ qua các bug Won't-fix trong Sprint này. |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% các User Story được đưa vào Sprint đã hoàn thành và đạt Definition of Done (DoD), bao gồm: Đăng ký/Đăng nhập, Xem sản phẩm, Thêm vào giỏ, Thanh toán, Xem lịch sử đơn hàng, Admin CRUD SP, và Đánh giá sản phẩm. | Không có User Story chính bị bỏ lại (Undone). | Hoàn thành Story 6 (Admin CRUD) và Story 7 (Đánh giá sản phẩm), mặc dù chúng được ưu tiên thấp hơn (Could/Should) so với Sprint Goal tập trung vào luồng khách hàng cốt lõi (Must). | Burndown Chart cho thấy tiến độ thực tế đi nhanh hơn tiến độ lý tưởng. Số Task còn lại giảm về 0 vào Day 7. |

## 6.2 Nhận xét các thay đổi và giải thích lý do

| Thay đổi | Nhận xét | Giải thích lý do tiếp tục làm |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành US-06 (Admin CRUD) (Đánh giá Should/Could) | Chức năng Admin CRUD SP phức tạp, được hoàn thành trong Day 4. | Do các Task cốt lõi (Auth, Giỏ hàng, API Order) được hoàn thành nhanh chóng (từ Day 1-3), nhóm có đủ thời gian để xử lý US-06, giúp quản trị viên có thể nhập liệu sản phẩm cho lần ra mắt sản phẩm đầu tiên. |
| Hoàn thành US-07 (Đánh giá SP) (Đánh giá Could/Won't) | Chức năng phụ nhưng đã được hoàn thiện cả API và UI. | Đây là một tính năng tăng cường trải nghiệm người dùng (UX). Việc hoàn thành sớm các Task Must giúp nhóm có thể thêm tính năng phụ này vào cuối Sprint (Day 5-7), làm tăng giá trị bàn giao (Value Delivered) của Sprint. |
| Burndown giảm nhanh hơn lý tưởng | Nhóm Dev đã hoàn thành nhanh các Task API Backend trong những ngày đầu. | Nhóm đã áp dụng phương pháp làm việc song song (Dev Backend và UI Frontend) hiệu quả. Tester cũng tích cực tham gia sớm, đảm bảo Task hoàn thành đạt chất lượng và chuyển sang Done nhanh hơn. |

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành 100% mục tiêu Sprint và vượt mức khi làm xong cả các Story ưu tiên thấp (US-06, US-07). | Lỗi tích hợp API Thanh toán (S4-T3) làm tốn thời gian giữa Dev Backend và Dev Frontend. | Chưa có CI/CD tự động (Continuous Integration/Continuous Deployment). Việc merge và kiểm thử cuối cùng vẫn thủ công và căng thẳng. |
| Tốc độ làm việc của đội Dev rất cao (hoàn thành API cốt lõi trong 3 ngày đầu). | Bug validation email (B02) bị phát hiện chậm (vào Day 2), cần được bắt lỗi sớm hơn trong quá trình Dev. | Một số Task của Tester bị Block (như S1-T3) do phải chờ code Review, gây ra tình trạng dồn việc. |
| Chức năng Admin CRUD (US-06) hoạt động tốt và kịp thời để quản trị viên nhập liệu. | Sự cố giỏ hàng (B01) xuất hiện trong quá trình Test E2E, đây là một lỗi Medium đáng lẽ phải được phát hiện sớm hơn ở Unit Test. | Ít thời gian để tối ưu hiệu năng (ví dụ: tốc độ tải trang sản phẩm). |

## 7.2 Phân tích 4Ls

| 4Ls | Nội dung (Dựa trên dữ liệu Log và Glad/Mad/Sad) |
| --- | --- |
| Liked (Thích) | Tốc độ làm việc của đội Dev rất cao, hoàn thành các API cốt lõi (S1, S2, S4-T1) trong 3 ngày đầu. Cảm giác đạt được mục tiêu và vượt qua giới hạn (làm xong S6 & S7). |
| Learned (Học được) | Học được tầm quan trọng của việc phối hợp gấp khi tích hợp API phức tạp (S4-T3) để gỡ lỗi Authentication/CORS. Xác định được sự cần thiết của Unit Test để bắt lỗi Giỏ hàng (B01) sớm hơn. |
| Lacked (Thiếu) | Thiếu một quy trình CI/CD tự động. Thiếu sự rõ ràng trong mô tả I/O của Task API dẫn đến lỗi tích hợp. |
| Longed for (Mong muốn) | Mong muốn có một môi trường triển khai tự động (CI/CD) để giảm căng thẳng vào Ngày 7. Mong muốn có thêm thời gian để tối ưu hiệu năng trang (S2-T3). |

## 7.3 Các Hành động Cải tiến

| Hành động | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Start (Bắt đầu) | Triển khai CI/CD cơ bản: Bắt đầu sử dụng GitHub Actions để tự động hóa Test và Deploy sau khi Merge. |
| Stop (Dừng lại) | Dừng việc Dev bắt đầu Task phụ khi Task chính chưa được QA/Test: Đảm bảo Tester có đủ thời gian và không bị dồn việc. |
| Continue (Tiếp tục) | Tiếp tục làm việc song song API và UI: Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian hoàn thành Story rất hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Daily Scrum với tinh thần cởi mở về khó khăn. |

## 7.4 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Cải tiến số 1 (High Priority): Triển khai CI/CD cơ bản (ví dụ: dùng GitHub Actions/GitLab CI) để tự động hóa kiểm thử và triển khai, giảm thời gian cho thao tác thủ công.

- Cải tiến số 2 (Medium Priority): Nâng cao chất lượng mô tả Task, đặc biệt là Task API, để Frontend và Backend hiểu rõ hơn về Input/Output, tránh lãng phí thời gian tích hợp.

- Cải tiến số 3 (Low Priority): Dành thêm 15 phút cho Daily Scrum để thảo luận chi tiết hơn về các Blocked/Pending Tasks.

## 7.5 Bài học kinh nghiệm

- Thành công lớn nhất: Việc tập trung vào các chức năng "Must" (Auth, Xem SP, Thanh toán) trước đã tạo ra một nền tảng ổn định, cho phép nhóm vượt qua mục tiêu và xử lý các chức năng phụ.

- Cần cải thiện: Cần phân bổ thời gian rõ ràng hơn cho các Task có độ phức tạp cao (như Thanh toán - 8 Story Points) để tránh rủi ro bị dồn công việc vào cuối Sprint.