Bài 1:

Story Points: 5

Lý do:
Gồm các bước cơ bản: thiết kế form nhập, validate dữ liệu, lưu vào DB và hiển thị thông báo. Không quá đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp

Bài 2:

Story Points: 13

Lý do:
Chức năng “Thanh toán đơn hàng” thường phức tạp vì liên quan đến nhiều bước:

- Kiểm tra tồn kho

- Tính tổng tiền, phí vận chuyển, mã giảm giá

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, PayPal…)

- Xử lý lỗi giao dịch và trạng thái đơn hàng

- Bảo mật dữ liệu (HTTPS, mã hóa)

Các bước này có rủi ro cao, cần nhiều kiểm thử → độ phức tạp cao → 13 điểm (theo Fibonacci).

Bài 3:

Lượt chọn bài:

- A: 3

- B: 5

- C: 8

- D: 5

- E: 8

Thảo luận:

- 3 điểm: nghĩ chỉ CRUD đơn giản.

- 8 điểm: nhiều case phức tạp (session, merge khi login, tồn kho, đồng bộ).

- 5 điểm: mức trung bình.

Kết quả đồng thuận: 8 Story Points

Lý do: Tính năng giỏ hàng có nhiều trường hợp phức tạp → rủi ro cao → 8 điểm.

Bài 4:

Lượt chọn bài:

- A: 5

- B: 8

- C: 13

- D: 8

- E: 5

Thảo luận ngắn:

- 5 điểm: form + validate + kiểm tra tài khoản.

- 8 điểm: thêm bảo mật, mã hóa, khóa tài khoản sai nhiều lần.

- 13 điểm: rủi ro cao vì là ứng dụng ngân hàng, cần OTP, chống tấn công, logging bảo mật.

Kết quả đồng thuận: 8 Story Points

Lý do:
Đăng nhập ngân hàng yêu cầu bảo mật cao (mã hóa, giới hạn số lần sai, OTP, lưu lịch sử), nhưng vẫn trong phạm vi một tính năng rõ ràng. → 8 điểm.

Bài 5:

# 1. Ước lượng Story Points cho các User Stories

Dãy dùng: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

| User Story | Mô tả | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo tài khoản | 5 |
| US2 | Đăng nhập | 8 |
| US3 | Tạo công việc mới | 5 |
| US4 | Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US5 | Xóa công việc | 3 |
| US6 | Lọc & tìm kiếm công việc | 8 |
| US7 | Đồng bộ dữ liệu (multi-device) | 13 |

# 2. Planning Poker (mô phỏng ngắn)

Nhóm gồm 5 người: A, B, C, D, E.

Ví dụ với US2: “Đăng nhập”

- A: 5, B: 8, C: 8, D: 13, E: 8
→ Thảo luận → Đồng thuận 8 Story Points.

# 3. Mục tiêu Sprint

“Hoàn thành tính năng đăng nhập và tính năng tạo công việc mới.”

Tổng Story Points dự kiến thực hiện trong Sprint:
US2 (8) + US3 (5) = 13 điểm

# 4. Lập kế hoạch phân chia Tasks

### User Story 2 – Đăng nhập (8 SP)

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| Thiết kế UI màn hình login | 2h |
| Validate form, mã hóa mật khẩu | 3h |
| API đăng nhập + token | 4h |
| Xử lý lỗi (sai pass, khóa tài khoản) | 3h |
| Kiểm thử + sửa lỗi | 2h |

User Story 3 – Tạo công việc mới (5 SP)

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| Thiết kế UI tạo công việc | 2h |
| Validate dữ liệu đầu vào | 2h |
| API thêm công việc | 3h |
| Cập nhật giao diện danh sách | 2h |
| Test & fix | 1h |

Tổng thời gian phù hợp với Sprint 1–2 tuần.

# 5. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch

Giả sử Velocity Sprint trước: 13 Story Points

→ Nhóm dự đoán Sprint này cũng hoàn thành 13 điểm.

→ Chọn đúng 2 User Stories:

- US2 (8 SP)

- US3 (5 SP)
= 13 SP

Hoàn toàn phù hợp Velocity → kế hoạch Sprint khả thi.

Bài 6:

1. Mục tiêu Sprint
“Hoàn thành các chức năng cơ bản để người dùng tạo và quản lý công việc.”

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

- US1: Tạo công việc mới – Cần thiết vì đây là hành động chính của người dùng.

- US2: Chỉnh sửa công việc – Giúp người dùng cập nhật thông tin, phù hợp mục tiêu quản lý.

3. Phân chia User Stories thành tasks

US1 – Tạo công việc mới

- Task 1: Tạo form nhập công việc

- Task 2: Validate dữ liệu

- Task 3: API tạo công việc

- Task 4: Hiển thị thông báo và cập nhật danh sách

US2 – Chỉnh sửa công việc

- Task 1: Tạo UI chỉnh sửa

- Task 2: API cập nhật công việc

- Task 3: Validate dữ liệu

- Task 4: Hiển thị kết quả cập nhật

4. Ước lượng T-shirt Sizes

- US1 – Tạo công việc mới: Medium
Lý do: cần form + API + kiểm tra dữ liệu → mức trung bình.

- US2 – Chỉnh sửa công việc: Medium
Lý do: tương tự tạo mới nhưng thêm logic cập nhật → độ phức tạp tương đương.

Bài 7:

User Story: “Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng.”

## 1. Chia nhỏ User Story thành các task

- Tạo form đăng ký

- Validate dữ liệu (email, mật khẩu, trùng tài khoản)

- Tạo API xử lý đăng ký

- Lưu dữ liệu tài khoản vào DB

- Hiển thị thông báo (thành công/thất bại)

- Test toàn bộ luồng đăng ký

## 2. Lý do chọn các task

- Mỗi task tương ứng một bước rõ ràng trong luồng đăng ký.

- Dễ chia cho nhiều thành viên, không task nào quá lớn.

- Bao phủ toàn bộ luồng từ giao diện → xử lý → lưu → phản hồi → kiểm thử.

## 3. Ước lượng (T-shirt Sizes)

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| Tạo form đăng ký | Small |
| Validate dữ liệu | Medium |
| API đăng ký | Medium |
| Lưu tài khoản vào DB | Small |
| Thông báo kết quả | Small |
| Test toàn bộ luồng | Small |

→ Tổng thể US: Medium

Bài 8:

# 1. Tính Velocity của nhóm

### Sprint 1

- Hoàn thành: 5 + 8 = 13 điểm

- Không tính US 3 (3 điểm) vì không hoàn thành
→ Velocity Sprint 1 = 13

### Sprint 2

- Hoàn thành: 13 + 5 = 18 điểm

- Không tính US 6 (8 điểm)
→ Velocity Sprint 2 = 18

# 2. Velocity trung bình

Velocity trung bình = 16 điểm Story / Sprint

# 3. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity = 16 điểm, nhóm nên chọn các User Stories có tổng điểm ≤ 16.

Ví dụ chọn User Stories phù hợp:

- US7: 8 điểm

- US8: 5 điểm

- US9: 3 điểm
Tổng = 16 điểm → phù hợp Velocity

Bài 9:

1. Ước lượng Story Points (ví dụ: User Story “Tạo công việc mới”)
Story Points: 5
Lý do: Cần form nhập, validate, API tạo mới, cập nhật danh sách → mức trung bình.

2. Planning Poker (mô phỏng ngắn)
User Story: “Quản lý danh sách công việc”

- A: 5

- B: 8

- C: 8
→ Thảo luận: có lọc, hiển thị, cập nhật nhiều trạng thái → phức tạp hơn.
→ Đồng thuận: 8 Story Points

3. Velocity (giả định)
Velocity Sprint trước: 13 điểm

4. Lập kế hoạch Sprint
Chọn các US sao cho tổng ≤ 13:

- US1: Tạo công việc mới → 5 điểm

- US2: Quản lý danh sách công việc → 8 điểm

Tổng: 13 điểm → phù hợp Velocity

Bài 10:

## 1. Chia nhỏ User Story thành Task

- Tạo UI form giỏ hàng – cho phép thêm/sửa/xoá sản phẩm

- Xử lý API giỏ hàng – tạo, cập nhật, xoá item

- Validate & kiểm tra dữ liệu – số lượng, tồn kho, giá

- Hiển thị tổng tiền & thông báo – cập nhật realtime

- Test toàn bộ luồng giỏ hàng – kiểm thử chức năng và lỗi

Lý do:

- Mỗi task tương ứng một bước rõ ràng: UI → API → validate → hiển thị → test

- Giúp chia công việc cho nhiều thành viên, dễ quản lý và hoàn thành trong Sprint

## 2. Ước lượng T-shirt Sizes

| Task | Estimate |
| --- | --- |
| UI form giỏ hàng | Medium |
| Xử lý API giỏ hàng | Medium |
| Validate & kiểm tra | Small |
| Hiển thị tổng tiền & thông báo | Small |
| Test toàn bộ luồng | Small |

Tổng US: Medium → 8 SP

## 3. Lập kế hoạch Sprint

- Giả sử Velocity nhóm = 16 SP

- Chọn thêm một US khác (ví dụ: “Thanh toán đơn hàng” – 8 SP)

- Tổng điểm = 8 + 8 = 16 → vừa đúng khả năng nhóm